## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 0.1 | 2016-06-01 | Carluis Oyola | BIO ASSITENS | En Revisión | Benji Santillan

## Instructivo
HGQA_V0.1_2016 MAYO Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 0.1 | Fecha Efectiva: 01/06/2016
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Proyecto: | Nombre del Jefe de Proyecto
Analista de Calidad | Nombre del Analista de Calidad
Revisor (es) de QA: | Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Nro. Revisión | Correlativo de revisión realizada
Proyecto Interno | Nombre / código del proyecto
Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Analista Responsable | Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Inicio Estimada | Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Estimada | Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estándar: No cumple con el estándar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Ítems de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
HGQA Herramienta de Gestión QA - Producto
Jefe de Proyecto: |  |  | Benji Santillan Torres
Analista de Calidad |  |  | Carluis Oyola Laynes |  |  |  |  | HORAS PROGRAMADAS PARA REVISIÓN |  |  |  |  | 88
Revisor (es) de QA: |  |  | Benji Santillan Torres , Carluis Oyola Laynes |  |  |  |  | HORAS INVERTIDAS EN REVISIÓN |  |  |  |  | 70
Fecha de Inicio de la Revisión: |  |  | 2016-05-16 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2016-06-01
Periodo de Medición: |  |  | MAYO
Nro. | Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Fase | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PPGPROY_V0.1_Proceso de Gestion | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 8 | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 8
2 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PPROY_V0.1_Plan de Proyecto | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 8 | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 8
3 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | ACREVPRO_Acta de Revisión de Plan de Proyecto | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 8 | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 8
4 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | CPROY_V0.1_Cronograma de Proyecto | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 8 | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 8
5 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | REGRI_V0.1_Registro de Riesgos | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 8 | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 8
6 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | ACCPRO_Acta de Cierre de Proyecto | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 8 | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 5
7 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | ACREPRO_Acta de Relatorio de Proyecto | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 8 | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 5
8 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PROY | AREXT_Acta de reunión Externa | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 8 | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 5
9 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PROY | IAQUIN_Informe Avance Quincenal | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 8 | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 5
10 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PROY | ARINT_Actas de Reunión Quincenal | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 8 | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 5
11 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PROY | ACENTRE_Acta de Aceptación de Entregables | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 8 | 2016-05-16 | 2016-06-01 | 5
Note on B8: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
HGQA SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPGPROY / PP_PMC | Benji Santillan | Carluis Oyola | Modificar Documento a Formato del Proyecto (Agregar Kick Off Meeting Interno) | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2016
2 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPROY / PP_PMC | Benji Santillan | Carluis Oyola | Actualizar Datos del Documento y corregir definiciones | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2017
3 | 1 | Desarrollo de Sistemas | ACREVPRO / PP_PMC | Benji Santillan | Carluis Oyola | Actualizar Datos del Documento y corregir definiciones | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2018
4 | 1 | Desarrollo de Sistemas | CPROY / PP_PMC | Benji Santillan | Carluis Oyola | Corregir fechas y agregar actividades por desconfiguración de la misma (Kick Off Meeting Interno) | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2019
5 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REGRI / PP_PMC | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2020
6 | 1 | Desarrollo de Sistemas | ACCPRO / PP_PMC | Benji Santillan | Carluis Oyola | Ajustar documento a formato de documentos del proyecto (Aplica solo a plantilla, no al contenido) | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2021
7 | 1 | Desarrollo de Sistemas | ACREPRO / PP_PMC | Benji Santillan | Carluis Oyola | Ajustar documento a formato de documentos del proyecto (Aplica solo a plantilla, no al contenido) | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2022
8 | 1 | Desarrollo de Sistemas | AREXT / PROY | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2023
9 | 1 | Desarrollo de Sistemas | IAQUIN / PROY | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2024
10 | 1 | Desarrollo de Sistemas | ARINT / PROY | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2025
11 | 1 | Desarrollo de Sistemas | ACENTRE / PROY | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2026
Formulas:
Fecha Cierre Prop. = VLOOKUP([Nº],Planificación!B$13:N23,9,FALSE)
Fecha de Cierre Real = VLOOKUP([Nº],Planificación!B$13:N23,12,FALSE)
Note on J4: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on K4: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad o El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on L4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on M4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
HGQA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Jefe de Proyecto: |  | Benji Santillan Torres
Analista de Calidad |  | Carluis Oyola Laynes
Revisor (es) de QA: |  | Benji Santillan Torres , Carluis Oyola Laynes
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2016-05-16 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2016-06-01
Periodo de Medición: |  | MAYO
A. Resumen de Revisiones
Nro. de revisiones de Planificadas: | 3
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 2
Nro. de revisiones Ejecutadas: | 1
Revisiones ejecutadas (%): | 33.33%
Desviación (%): | 66.67%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 5
Funcionalidad | 0
Base de Datos | 0
Estándares | 0
Control de Configuración | 0
Proceso | 1
Total | 6
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 88
Duración Real | 70
Total | 70
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 6
Verificación | 0
Validación | 0
Total | 6

## Tablas
Tipo Proyecto | Fase | Entregables y Procesos | Origen | TiposNC | Revisores y/o Revisados
Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PPGPROY_V0.1_Proceso de Gestion | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Benji Santillan
| REQM | PPROY_V0.1_Plan de Proyecto | Verificación | Documento | Alfredo Eguiluz
| PPQA | ACREVPRO_Acta de Revision de Plan de Proyecto | Validación | Funcionalidad | Carluis Oyola
| CM | CPROY_V0.1_Cronograma de Proyecto |  | Base de Datos | Marco Ataupillco
| MA | REGRI_V0.1_Registro de Riesgos |  | Estándares
| PROY | ACCPRO_Acta de Cierre de Proyecto |  | Control de Configuración
ACREPRO_Acta de Relatorio de Proyecto
PGREQM_Proceso de Gestion de Requerimientos
LMREQM_Lista Maestra de Requerimientos
MTREQM_Matriz Trazabilidad de Requerimientos
SOLCREQ_Solicitud de Cambios a Requerimientos
ASCR_Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos
RCREQM_Registro de Cambios a Requerimientos
DANA_Documento de Analisis
DDIS_Documento de Diseño
MANUSER_Manual de Usuario
INPRUIN_Informe de Pruebas Internas
INPRUEX_Informe de Pruebas Externas
GUINSTALL_Guia de Instalacion
CHKQA_CheckList de Aseguramiento de Calidad
HGQA_Herramienta Gestion de Aseguramiento de Calidad
PQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad
SOLQA_Solicitud de Aseguramiento de Calidad
INREQA_Informe de Revisión General de Aseguramiento de Calidad
PGC_Proceso de Gestion de Configuracion
SOLACC_Solicitud de Accesos
REGITCON_Registro de Items de Configuracion
ICIC_Indice Cambios Items de Configuracion
IAUDICM_Informe de Auditoria de CM
PROMM_Proceso de Medicion de Metrica
TABM_Tablero de Metricas
FMNCONQAP_Ficha de Metricas de N Conformidades QA de Producto
FMVREQM_Ficha de Metricas de Volatilidad de Requerimientos
FMICIC_Ficha de Metrica de Indice de Cambios en Items de Configuracion
FMEXRI_Ficha de Metrica de Exposicion al Riesgo
AREXT_Acta de reunion Externa
IAQUIN_Informe Avance Quincenal
ARINT_Actas de Reunion Quincenal
ACENTRE_Acta de Aceptacion de Entregables