## Tableros
DEV SOFT
TABME - TABLERO DE CONTROL DE METRICAS DEL PROYECTO BIO ASSITENS
Proyecto | BIO ASSITENS
TABLA DE INDICADORES DE METRICAS
| PPQA |  | CM |  | REQM |  | PP_PMC
Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo
Verde | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0% | 5%
Amarillo | 2 | 5 | >0.5 | 1 | 11 | 35 | 6% | 20%
Rojo | 6 | >10 | >1 | >2 | 36 | 100 | 21% | 100%
TABLERO DE METRICAS DE PROCESOS
[9 empty] | AREA DE PROCESO | NOMBRE DE METRICA | MAYO | JUNIO | JULIO | SEMAFORO | RESULTADO
[9 empty] | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | 0.54545 | 0.43243 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[9 empty] | CM | Indice Cambios Items de Configuracion | 0 | 0.21622 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[9 empty] | REQM | Volatilidad de REQM | 0 | 7.1429 | POR REVISAR | 0 | 3.5714
[9 empty] | PP-PMC | Exposicion al Riesgo | 16 | 17 | POR REVISAR | 16.5 | 16.5

## FMNCONPRO
EBR-SOFT
TABLA DE INDICADORES PPQA
|  | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
|  | Verde | 0 | 1
|  | Amarillo | 2 | 5
|  | Rojo | 6 | >10
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD N CONFORMIDADES | NRO DE ENTREGABLES | RESULTADO | SEMAFORO
BIO ASSITENS | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | MAYO | 6 | 11 | 0.54545 | 0.54545
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD N CONFORMIDADES | NRO DE ENTREGABLES | RESULTADO | SEMAFORO
BIO ASSITENS | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | JUNIO | 16 | 37 | 0.43243 | 0.43243
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD N CONFORMIDADES | NRO DE ENTREGABLES | RESULTADO | SEMAFORO
BIO ASSITENS | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | JULIO | POR REALIZAR | POR REALIZAR | #VALUE! | #VALUE!
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MAYO | JUNIO | JULIO
BIO ASSITENS | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | 6 | 16 | POR REALIZAR
Numero de Entregables |  |  | 11 | 37 | POR REALIZAR | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 0.54545 | 0.43243 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
| MESES | VALORES
| MAYO | 0.54545
| JUNIO | 0.43243
| JULIO | #VALUE!

## FMVREQM
EBR-SOFT
TABLA DE INDICADORES PPMC
Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
Verde | 0 | 10
Amarillo | 11 | 35
Rojo | 36 | 100
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MAYO | JUNIO | JULIO | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL | SEMAFORO MENSUAL | RESULTADO MENSUAL
BIO ASSITENS | REQM | Volatilidad de Requerimientos | 0 | 1 | POR REVISAR | 25 | 6.6667 | 25 | 25
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | REQUERIMIENTOS CAMBIADOS | REQUERIMIENTOS EN PROCESO | RESULTADO | SEMAFORO
BIO ASSITENS | REQM | Volatilidad de Requerimientos | MAYO | 0 | 14 | 0 | 0
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | REQUERIMIENTOS CAMBIADOS | REQUERIMIENTOS EN PROCESO | RESULTADO | SEMAFORO
BIO ASSITENS | REQM | Volatilidad de Requerimientos | JUNIO | 1 | 14 | 7.1429 | 7.1429
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | REQUERIMIENTOS CAMBIADOS | REQUERIMIENTOS EN PROCESO | RESULTADO | SEMAFORO
BIO ASSITENS | REQM | Volatilidad de Requerimientos | JULIO | 0 | POR REVISAR | #VALUE! | #VALUE!
i
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MAYO | JUNIO | JULIO
BIO ASSITENS | REQM | Volatilidad de Requerimientos | 0 | 1 | POR REVISAR
Numero de REQUERIMIENTOS |  |  | 14 | 14 | POR REVISAR | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 0 | 7.1429 | POR REVISAR | 0 | 3.5714
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
MESES | VALORES
MAYO | 0
JUNIO | 7.1429
JULIO | POR REVISAR

## FMEXRI
EBR-SOFT
TABLA DE INDICADORES PPMC
Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
Verde | 0% | 5%
Amarillo | 6% | 20%
Rojo | 21% | 100%
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | EXPOSICION | SEMAFORO
BIO ASSITENS | PPPMC | Exposicion al Riesgo | MAYO | 16 | 16
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | EXPOSICION | SEMAFORO
BIO ASSITENS | PPPMC | Exposicion al Riesgo | JUNIO | 17 | 17
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | EXPOSICION | SEMAFORO
BIO ASSITENS | PPPMC | Exposicion al Riesgo | JULIO | POR REVISAR | POR REVISAR
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MAYO | JUNIO | JULIO
BIO ASSITENS | PPPMC | Exposicion al Riesgo | 16 | 17 | POR REVISAR
EXPOSICION AL RIESGO |  |  | 16 | 17 | POR REVISAR | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 16 | 17 | POR REVISAR | 16.5 | 16.5
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
MESES | VALORES
MAYO | 16
JUNIO | 17
JULIO | 0

## FMICIC
EBR-SOFT
TABLA DE INDICADORES CM
|  | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
|  | Verde | 0 | 1
|  | Amarillo | 2 | 5
|  | Rojo | 6 | >10
TABLERO DE METRICAS DE INDICE DE CAMBIOS DE ITEMS DE CONFIGURACIÓN
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD DE CAMBIOS DE REQUERIMIENTOS | NRO DE ITEMS MODIFICADOS | NRO DE ITEMS TOTAL | RESULTADO | SEMAFORO
BIO ASSITENS | CM | Indice de Cambios de ítems de Configuración | MAYO | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
TABLERO DE METRICAS DE INDICE DE CAMBIOS DE ITEMS DE CONFIGURACIÓN
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD DE CAMBIOS DE REQUERIMIENTOS | NRO DE ITEMS MODIFICADOS | NRO DE ITEMS TOTAL | RESULTADO | SEMAFORO
BIO ASSITENS | CM | Indice de Cambios de ítems de Configuración | JUNIO | 1 | 8 | 37 | 0.21622 | 0.21622
TABLERO DE METRICAS DE INDICE DE CAMBIOS DE ITEMS DE CONFIGURACIÓN
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD DE CAMBIOS DE REQUERIMIENTOS | NRO DE ITEMS MODIFICADOS | NRO DE ITEMS TOTAL | RESULTADO | SEMAFORO
BIO ASSITENS | CM | Indice de Cambios de ítems de Configuración | JULIO | POR REALIZAR | POR REALIZAR | POR REALIZAR | #VALUE! | #VALUE!
TABLERO DE METRICAS DE INDICE DE CAMBIOS DE ITEMS DE CONFIGURACIÓN
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MAYO | JUNIO | JULIO
BIO ASSITENS | CM | Numero de Items Modificados | 0 | 8 | POR REALIZAR
CANTIDAD DE ITEM TOTALES |  |  | 11 | 37 | POR REALIZAR |  | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 0 | 0.21622 | #VALUE! |  | 0 | #VALUE!
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
| MESES | VALORES
| MAYO | 0
| JUNIO | 0.21622
| JULIO | #VALUE!