## Descripción Lecciones Aprendida
Relatorio de Proyecto
Proyecto: |  | BIO ASSITENS
Fecha Inicio: |  | 2016-05-02 |  |  | Fecha Fin: | 2016-07-20
Entidad Ejecutora: |  | DEV SOFT
Jefe de Proyecto |  | Benji Santillan Torres
Miembros del Equipo: |  | Carluis Oyola Laynes, Alfredo Eguiluz Roca, Marco Ataupillco Chosec
Cliente Final: |  | Manuel Saenz Tarazona
# | Tema | Descripción | Fase del Proyecto | Categoría | Acciones Implementadas | Resultados Obtenidos | Recomendaciones
Número consecutivo de registro. | Nombre con el cual se identifica rápidamente el tema del que trata la lección aprendida. | Describe a detalle la situación a la que se enfrentó el equipo de proyecto. | Fase del ciclo de vida del proyecto donde se presentó la lección. | Indica a qué área del conocimiento de la gestión de proyectos pertenece la lección aprendida. | Describe a detalle las decisiones y/o acciones tomadas para enfrentar la situación. | Describe a detalle los resultados obtenidos por las acciones implementadas. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? | Describe qué acciones se deben repetir, cuáles evitar y/o que otras se podrían implementar para futuros proyectos.
1 | Plan de Proyecto | No sabiamos como elaborar un plan de proyecto de software adecuado | Requerimientos | PP-PMC | Usar como guia los documentos de plan entregados por el profesor para realizarlo en el nuestro, se coordino con el profesor todo lo relacionado al plan de proyecto | Se realizo un correcto documento de Plan de Proyecto teniendo en cuenta los standares de CMMI | Revisar muy bien todos los documentos que involucran a plan de proyectos , asi como nomenclaturas y funciones de cada integrante del grupo
1 | Metricas de Software | No se sabia como hacer la elaboracion y uso de las metricas en el desarrollo de un software | Ejecucion , Seguimiento Control | MA | Coordinar con el profesor como hacer un correcto trabajo de metricas , formulas , y para que sirven estos datos obtenidos , establecer las acciones a corregir de acuerdo al semaforo de resultados | Se aprendio que las metricas sirven para dar un termometro en tiempo real de los avances y procesos de un proyecto , se mide la calidad , desviaciones de este y se hace un ajuste de acuerdo a los resultados obtenidos | Es muy importante establecer metricas y que los datos de las formulas sean precisos ya que de lo contrario las metricas se mediran mal y no se tendran resultados certeros.
1 | Requerimientos | Cambiar requerimientos a mitad de proyecto afectan los tiempos de trabajo | Ejecucion , Seguimiento Control | REQM | Se establecio una solicitud de cambios para fusionar dos modulos , se descarto las otras 3 "cambio de logo,pagina web" para evitar caer en desfase de tiempo de entrga de proyecto | Se aprendio que no se puede cambiar los requerimientos tan facil cuando el proyecto a esta a mitad o casi por terminar porque afecta a todos los documentos involucrados y eso amerita mas tiempo. | Es importante establecer muy bien los requerimientos del proyecto al iniciar el mismo
1 | Actas de reunion | El juntar a todo el equipo en reuniones presenciales es uno de los principales contratiempos | Inicio/fin del proyecto | PP-PMC | Se considero una mejor manera hacerlo con reuniones virtuales y delegando responsabilidades | Los contratiempos fueron solventados, ya que se pudo trabajar en horarios que todos compartimos virtualmente | Se debe establecer las reuniones presenciales o virtuales desde un inicio
1 | Actas de reunion | La asignacion de responsabilidades debe ser escrita y compartida para que no hayan confusiones en pleno desarrollo | Ejecucion, desarrollo de documentacion | PP-PMC | Se designo arbitrariamente luego de conocer las capacidades de cada desarrollador | Se pudo cumplir con la documentación con algo de retraso | El jefe de proyecto debe designar desde un inicio y arbitrariamente conociendo las capacidades responsabilidades
1 | Ingenieria / DANA | No teniamos una documentación clara como ejemplo, el cual nos hizo perder tiempo | Ejecucion, desarrollo de documentacion | REQM | Hablar y solventar problemas con el Master(guía) en este caso el profesor | Se pudo elaborar el documento, aunque se genero retraso | Cuando no se tiene una documentación clara, es bueno hablar con el Master en CMMI
1 | Ingenieria / DDIS | Al no tener el DANA no pudimos terminar el DDIS | Ejecucion, desarrollo de documentacion | REQM | Hablar y solventar problemas con el Master(guía) en este caso el profesor | Se pudo elaborar el documento, aunque se genero retraso | Cuando no se tiene una documentación clara, es bueno hablar con el Master en CMMI
1 | Repositorio | El equipo no conocía en su mayoria la forma de usar el repositorio | Implementación | PP-PMC | Se brindo un taller de github y se designo responsables de el | Los documentos fueron subidos en sus fechas correspondientes | Brindar una capacitación desde un inicio al momento de definir el repositorio
1 | Revisiones | El equipo tuvo retrasos al momento de dar revisiones a los documentos porque no se habia definido a alguien externo para que revise el codigo | Desarrollo | QA | Se definio al Qa gracias a la ayuda del Master en CMMI(profesor) | Se pudo hacer las revisiones aunque con retrasos | Cuando se genera confusión se deber recurrir al Guia de CMMI
1 | Puntualidad | Miembros del equipo no asistian no solo a las reuniones sino a las clases | En todo el proyecto | Todas las areas | Se dio responsabilidades por áreas | Se entragon los documentos con retraso | Dar responsabilidades en las áreas, comunicar al Master en CMMI

## Plantilla Lecciones Aprendidas
Relatorio de Proyecto
Proyecto: |  | BIO ASSITENS
Fecha Inicio: |  | 2016-05-02 |  |  | Fecha Fin: | 2016-07-20
Entidad Ejecutora: |  | DEV SOFT
Líder de Proyecto: |  | Benji Santillan Torres
Financiador del Proyecto: |  | PDS EIRL
Miembros del Equipo: |  | Carluis Oyola Laynes, Alfredo Eguiluz Roca, Marco Ataupillco Chosec
Cliente Final: |  | PDS EIRL
# | Tema | Descripción | Fase del Proyecto | Categoría | Acciones Implementadas | Resultados Obtenidos | Recomendaciones